## 1отч.
Отчет о выполнении муниципальной программы Котельского сельского поселения
"Развитие автомобильных дорог на территории МО "Котельское сельское поселение"
За 9 месяцев 2022 год
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |  | за январь -сентябрь 2022 года
| Источники финансирования | Планируемый объем финансирования | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения
на 2022год (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления дорожной деятельности» | Итого | 7886.5 | 6057.1 | 5964.6 | 76.8034
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 7886.5 | 6057.1 | 5964.6 | 76.8034
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных меропритий. Содержание внутрипоселковых дорог муниципального значения (Расчистка дорог от снега, очистка проезжей части от мусора, устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, освещение территории вдоль дорог. Оценка технического состояния дорог ) | Итого | 4026.3 | 2333.7 | 2241.2 | 57.9614
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 4026.3 | 2333.7 | 2241.2 | 57.9614
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных меропритий. Выполнение работ на устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия в п. Котельский | Итого | 2164.7 | 2129.4 | 2129.4 | 98.3693
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 2164.7 | 2129.4 | 2129.4 | 98.3693
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных меропритий.Ремонт участка автомобильной дороги местного значения МО "Котельское сельское поселение" | Итого | 1284.8 | 1208.3 | 1208.3 | 94.0458
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 1284.8 | 1208.3 | 1208.3 | 94.0458
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных меропритий. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 25 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 25 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных меропритий. Приобретение щебня для ремонта участко автомобильных дорог общего использования местного значения. | Итого | 134 | 134 | 134 | 100
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 134 | 134 | 134 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных меропритий. Проведение экспертизы сметной документации. Проведение строительного контроля по ремонту дорог | Итого | 251.7 | 251.7 | 251.7 | 100
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 251.7 | 251.7 | 251.7 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | Итого | 7886.5 | 6057.1 | 5964.6 | 76.8034
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 7886.5 | 6057.1 | 5964.6 | 76.8034
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
И.о. главы администрации Смирнова Е.Г.