Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие  культуры и спорта в МО «Котельское сельское поселение»

За 2022 год.

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2022 | Достигнутое значение показателя за 2022* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Котельское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Котельского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 Обеспечение сохранения и развития различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества, наращивание объемов культурных услуг и повышение качественного уровня деятельности учреждений культуры | 7060,4 | 1403,6 | 6931,4 | 1324,1 | Количество культурно-массовых, зрелищных мероприятий досуговой направленности разных форм | шт | 30 | 36 | 37 |
|  |  |  |  |  |  | Количество посетителей данных мероприятий | чел | 6000 | 6000 | 6200 |
|  |  |  |  |  |  | Количество действующих творческих и любительских коллективов (с занятиями не реже 1р/неделю) | шт | 15 | 17 | 17 |
|  |  |  |  |  |  | Количество детей до 14лет, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях | чел | 25 | 26 | 26 |
| 2 | Задача 2. Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. Формирование и обеспечений сохранности библиотечного фонда | 3560,8 | 935,8 | 3426,5 | 882,7 | Количество посещений | чел. | 14815 | 15200 | 15200 |
|  |  |  |  |  |  | Обращаемость-книговыдача/книжный фонд | раз | 1,2=27707/22922 | 1,3 | 1,2 |
| 3 | Задача 3 Организация культурно-массовых мероприятий для жителей поселения | 260,4 | - | 260,0 | - | Проведение культурно-досуговых мероприятий | шт | - | 36 | 36 |
| 4 | Задача 4 Обеспечение и расширение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере физкультуры и спорта Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры. | 1292,33 | - | 1278,6 | - | Проведение спортивных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни | шт | 14 | 22 | 22 |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников данных мероприятий | чел. | 700 | 1100 | 1100 |
|  |  |  |  |  |  | Количество действующих спортивных клубов | ед. | 4 | 6 | 6 |
| 5 | Задача 5 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 1192,4 | 59715,5 | 1192,4 | 59672,4 | Физкультурно- оздоровительный комплекс | шт | 0 | 1 | 1 |

*Снижение показателя обращаемости обусловлено продолжительной обработкой приобретенного книжного фонда ЦГБ.