Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Реализация социально-значимых проектов  на территории МО «Котельское сельское поселение»

за 2022год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2022 | Достигнутое значение показателя за 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Котельское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Котельского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание благоприятных условий для проживания в сельской местности | 450,0 | 300,0 | 450,0 | 300,0 | Устройство пожарных водоемов в деревнях Нарядово, Ундово, Ряттель | шт | - | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | «Приобретение и установка фонарей уличного освещения в деревнях: Перелесье, М.Руддилово, Ундово. Монтаж опоры освещения в д. Ундово» | Шт (фонари) | - | 11 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт участков дорог местного значения в деревнях: Нарядово, Перелесье, М.Руддилово Б.Руддилово, Ундово. | м2 | - | 2187 | 2187 |
| 2 | Создание благоприятных условий для проживания в сельской местности административном центре | 187,9 | 1064,9 | 187,9 | 1064,9 | Ямочный ремонт участков асфальтированной дороги к жилым домам 11 и 14 в пос. Котельский | м2 | - | 1500 | 1500 |