## 1отч.
Отчет о выполнении муниципальной программы Котельского сельского поселения
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
За 1 полугодие 2022года по состоянию на 01.07.2022г.
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |  | за январь -июнь 2022 года
| Источники финансирования | Планируемый объем финансирования | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения
на 2022год (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Комплекс процессных мероприятий 1. Создание условий для развития коммунальной и инженерной инфраструктуры МО "Котельское сельское поселение" | Итого | 206 | 61.8 | 61.8 | 30
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 206 | 61.8 | 61.8 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 206 | 61.8 | 61.8 | 30
Техническое обслуживание газопровода | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 206 | 61.8 | 61.8 | 30
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
Мероприятия по содержанию котельной (установка системы пожарной сигнализации) | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 |  | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий 2. Благоустройство территории в МО "Котельское сельское поселение" | Итого | 20511 | 19035.1 | 19035.1 | 92.8043
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 3698.5 | 2291.3 | 2291.3 | 61.9521
| Средства районного бюджета | 2412.5 | 2412.5 | 2412.5 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 14400 | 14331.3 | 14331.3 | 99.5229
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Организация уличного освещения | Итого | 2654.1 | 1804.1 | 1804.1 | 67.9741
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 2654.1 | 1804.1 | 1804.1 | 67.9741
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Озеленение территории, Мероприятия по уничтожению борщевика на территории поселения | Итого | 360 | 144.6 | 144.6 | 40.1667
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 360 | 144.6 | 144.6 | 40.1667
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Содержание, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования (уборка мусора, обкашивание территории, проектн. работы по благоустройству) | Итого | 637.3 | 307.6 | 307.6 | 48.2661
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 637.3 | 307.6 | 307.6 | 48.2661
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 14,16 пос. Котельский | Итого | 16159.6 | 16078.8 | 16078.8 | 99.5
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 12.1 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 2412.5 | 2412.5 | 2412.5 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 13735 | 13666.3 | 13666.3 | 99.4998
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Итого | 700 | 700 | 700 | 100
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 35 | 35 | 35 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 665 | 665 | 665 | 100
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий 3. Создание условий для организации и содержания мест захоронения | Итого | 2398.7 | 48 | 48 | 2.0011
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 178.7 | 48 | 48 | 26.8607
| Средства районного бюджета | 2220 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Организация и содержание мест захоронения | Итого | 178.7 | 48 | 48 | 26.8607
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 178.7 | 48 | 48 | 26.8607
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Разработка проекта зон санитарной охраны | Итого | 2220 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 2220 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий 4. Создание условий для развития жилищного хозяйства на территории МО "Котельское сельское поселение" | Итого | 7023.8 | 6555.2 | 6555.2 | 93.3284
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 912.7 | 444.1 | 444.1 | 48.6578
| Средства районного бюджета | 882.9 | 882.9 | 882.9 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 4659 | 4659 | 4659 | 100
| федеральный бюджет | 569.2 | 569.2 | 569.2 | 100
Содержание муниципального жилья | Итого | 873 | 404.4 | 404.4 | 46.323
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 873 | 404.4 | 404.4 | 46.323
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Итого | 6150.8 | 6150.8 | 6150.8 | 100
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 100
| Средства районного бюджета | 882.9 | 882.9 | 882.9 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 4659 | 4659 | 4659 | 100
| федеральный бюджет | 569.2 | 569.2 | 569.2 | 100
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов: Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | Итого | 4679 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 95 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 4584 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Распределительный газопровод в п. Неппово в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области» | Итого | 4679 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 95 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 4584 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | Итого | 34818.5 | 25700.1 | 25700.1 | 73.8116
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 5090.9 | 2845.2 | 2845.2 | 55.888
| Средства районного бюджета | 5515.4 | 3295.4 | 3295.4 | 59.7491
| Средства бюджета Ленинградской области | 23643 | 18990.3 | 18990.3 | 80.321
| Средства федерального бюджета | 569.2 | 569.2 | 569.2 | 100
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
И.о. главы администрации Смирнова Е.Г.