## 1отч.
Отчет о выполнении муниципальной программы Котельского сельского поселения
"Развитие автомобильных дорог на территории МО "Котельское сельское поселение"
За 1 квартал 2021 год
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |  | за январь -март 2021 года
| Источники финансирования | Планируемый объем финансирования | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения
на 2021год (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1 "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" | Итого | 9817.3 | 1346.7 | 1346.7 | 13.7176
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 5967.5 | 1346.7 | 1346.7 | 22.5672
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 3849.8 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Содержание внутрипоселковых дорог муниципального значения (Расчистка дорог от снега, очистка проезжей части от мусора, устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, освещение территории вдоль дорог ) | Итого | 3314.8 | 1328.7 | 1328.7 | 40.0839
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 3314.8 | 1328.7 | 1328.7 | 40.0839
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1. Выполнение работ на устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия в п. Котельский | Итого | 400 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 400 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги местного значения МО "Котельское сельское поселение" (деревня Удосолово, деревня Велькота, поселок Неппово, деревня Крупино) | Итого | 4530.6 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 680.8 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 3849.8 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участков автомобильной дороги общего использования местного значения в деревнях поселения. | Итого | 1302.7 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 1302.7 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение щебня для ремонта участко автомобильных дорог общего использования местного значения. | Итого | 84 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 84 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Проведение экспертизы сметной документации. Проведение строительного контроля по ремонту дорог | Итого | 185.2 | 18 | 18 | 9.7192
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 185.2 | 18 | 18 | 9.7192
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | Итого | 9817.3 | 1346.7 | 1346.7 | 13.7176
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 5967.5 | 1346.7 | 1346.7 | 22.5672
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 3849.8 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
И.о. главы администрации Смирнова Е.Г.