## 1отч.
Отчет о выполнении муниципальной программы Котельского сельского поселения
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
За 9 месяцев 2021год
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |  | за январь -сентябрь 2021 года
| Источники финансирования | Планируемый объем финансирования | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения
на 2021год (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1 "Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры МО "Котельское сельское поселение" | Итого | 28967.9 | 28605.9 | 28605.9 | 98.7503
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 2508.1 | 2323 | 2323 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 26459.8 | 26282.9 | 26282.9 | 100
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение автономного источника электроснабжения (дизель-генератора) | Итого | 3209 | 3160.8 | 3160.8 | 98.498
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 481.4 | 474.1 | 474.1 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 2727.6 | 2686.7 | 2686.7 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 18508.6 | 18478.2 | 18478.2 | 99.8358
Мероприятие подпрограммы 1 Проведение работ по строительству объекта «Распределительный газопровод в д.Котлы Кингисеппского района Ленинградской области» | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 783.7 | 753.3 | 753.3 | 96.121
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 17724.9 | 17724.9 | 17724.9 | 100
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 100 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Выполнение проектно-изыскательских работ и проведение работ по по строительству объекта «Распределительный газопровод в п. Неппово | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 2 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 98 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 198.1 | 59.4 | 59.4 | 29.9849
Мероприятие подпрограммы 1 Техническое обслуживание газопровода | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 198.1 | 59.4 | 59.4 | 29.9849
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 4719.2 | 4719.2 | 4719.2 | 100
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт здания котельной с заменой кровли, пос.Котельский | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 707.9 | 707.9 | 707.9 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 4011.3 | 4011.3 | 4011.3 | 100
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 2233 | 2188.3 | 2188.3 | 97.9982
Мероприятие подпрограммы 1 Реализация мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 335 | 328.3 | 328.3 | 98
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1898 | 1860 | 1860 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 " Благоустройство территории в МО "Котельское сельское поселение" | Итого | 4078.9 | 3470.7 | 3470.7 | 85.0891
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 4078.9 | 3470.7 | 3470.7 | 85.0891
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 2 Организация уличного освещения | Итого | 3209.5 | 2903.1 | 2903.1 | 90.4533
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 3209.5 | 2903.1 | 2903.1 | 90.4533
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 2 Мероприятия по уничтожению борщевика на территории поселения | Итого | 80 | 80 | 80 | 100
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 80 | 80 | 80 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 2 Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка мусора, обкашивание территории, проектн. работы по благоустройству) | Итого | 637.4 | 392.6 | 392.6 | 61.594
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 637.4 | 392.6 | 392.6 | 61.594
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 2 Организация и содержание мест захоронения | Итого | 70 | 13 | 13 | 18.5714
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 70 | 13 | 13 | 18.5714
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 2 Ремонт и содержание братских захоронений | Итого | 82 | 82 | 82 | 100
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 82 | 82 | 82 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 " Формирование комфортной городской среды в МО "Котельское сельское поселение» | Итого | 12598.4 | 12472.5 | 12472.5 | 99.0007
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 18.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5291
| Средства районного бюджета | 1871.5 | 1871.5 | 1871.5 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 10708 | 10600.9 | 10600.9 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 3 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 12,13 пос. Котельский | Итого | 12598.4 | 12472.5 | 12472.5 | 99.0007
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 18.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5291
| Средства районного бюджета | 1871.5 | 1871.5 | 1871.5 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 10708 | 10600.9 | 10600.9 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 " Развитие жилищного хозяйства на территории МО "Котельское сельское поселение | Итого | 3243.8 | 112.5 | 112.5 | 3.4682
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 67.9 | 67.8 | 67.8 | 99.8527
| Средства районного бюджета | 3175.9 | 44.7 | 44.7 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы4 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (снос аварийного жилья) | Итого | 3175.9 | 44.7 | 44.7 | 1.4075
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 3175.9 | 44.7 | 44.7 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы4 Содержание муниципального жилья | Итого | 67.9 | 67.8 | 67.8 | 99.8527
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 67.9 | 67.8 | 67.8 | 99.8527
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | Итого | 48889 | 44661.6 | 44661.6 | 91.3531
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 6673.8 | 5861.6 | 5861.6 | 87.83
| Средства районного бюджета | 5047.4 | 1916.2 | 1916.2 | 37.9641
| Средства бюджета Ленинградской области | 37167.8 | 36883.8 | 36883.8 | 99.2359
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
И.о. главы администрации Смирнова Е.Г.