Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие  культуры и спорта в МО «Котельское сельское поселение»

За 2021 год.

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2021 | Достигнутое значение показателя за 2021* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Котельское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Котельского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 Обеспечение сохранения и развития различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества, наращивание объемов культурных услуг и повышение качественного уровня деятельности учреждений культуры | 6521,1 | 1902,0 | 6057,7 | 1805,9 | Количество культурно-массовых, зрелищных мероприятий досуговой направленности разных форм | шт | 30 | 33 | 33 |
|  |  |  |  |  |  | Количество посетителей данных мероприятий | чел | 6000 | 6000 | 4669 |
|  |  |  |  |  |  | Количество действующих творческих и любительских коллективов (с занятиями не реже 1р/неделю) | шт | 15 | 16 | 16 |
|  |  |  |  |  |  | Количество детей до 14лет, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях | чел | 25 | 25 | 25 |
| 2 | Задача 2. Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. Формирование и обеспечений сохранности библиотечного фонда | 3068,4 | 612,3 | 2798,5 | 571,7 | Количество посещений | чел. | 14815 | 15200 | 12483 |
|  |  |  |  |  |  | Обращаемость-книговыдача/книжный фонд | раз | 1,2=27707/22922 | 1,3 | 1,1 |
| 3 | Задача 3 Организация культурно-массовых мероприятий для жителей поселения | 200,0 | - | 191,5 | - | Проведение культурно-досуговых мероприятий | шт | - | 280 | 280 |
| 4 | Задача 4 Проведение культурно-спортивных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни | 985,3 | - | 956,5 | - | Проведение спортивных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни | шт | 14 | 21 | 13 |
| 5 | Задача 5 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 330,9 | 44776,1 | 330,9 | 44776,1 | Физкультурно- оздоровительный комплекс | шт | 0 | 0 | 0 |

*Снижение показателей за 2021 год обусловлено ограничительными мерами по короновирусной инфекции.