## 1отч.
Отчет о выполнении муниципальной программы Котельского сельского поселения
«Реализация социально-значимых проектов на территории МО «Котельское сельское поселение"
За 2021год
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |  | за январь -декабрь 2021 года
| Источники финансирования | Планируемый объем финансирования | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения
на 2021год (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
«Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий МО "Котельское сельское поселение» | Итого | 4268.5 | 4268.4 | 4268.4 | 99.9977
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 649.5 | 649.4 | 649.4 | 99.9846
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 3559 | 3559 | 3559 | 100
| Внебюджетные источники | 60 | 60 | 60
Подпрограмма 1 | Итого | 2999.8 | 2999.7 | 2999.7 | 99.9967
«Развитие части территории МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2021г. в рамках расходов на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 450.1 | 450 | 450 | 99.9778
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 2499.7 | 2499.7 | 2499.7 | 100
| Внебюджетные источники | 50 | 50 | 50 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участков дорог местного значения в деревнях: Хаболово, Маттия, Караваево | Итого | 1940 | 1940 | 1940 | 100
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 291 | 291 | 291 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1616.7 | 1616.7 | 1616.7 | 100
| Внебюджетные источники | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Реконструкция уличного освещения в дер. Березняки, дер. Маттия, дер. Караваево | Итого | 270 | 270 | 270 | 100
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 225 | 225 | 225 | 100
| Внебюджетные источники | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Спил и обрезка аварийных деревьев в деревнях: Караваево, Великино | Итого | 229.7 | 229.7 | 229.7 | 100
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 191.4 | 191.4 | 191.4 | 100
| Внебюджетные источники | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 100
Мероприятие подпрограммы 1 Устройство пожарных водоемов в деревнях Хаболово, Маттия | Итого | 560.1 | 560 | 560 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 84.1 | 84 | 84 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 466.6 | 466.6 | 466.6 | 0
| Внебюджетные источники | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0
Подпрограмма 1 | Итого | 1268.7 | 1268.7 | 1268.7 | 100
«Развитие части территории МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2021 год» в рамках расходов на реализацию областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлению местного самоупрапвления в иных формах на территории администратиывных центров муниципальных образований Ленинградской области» | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 199.4 | 199.4 | 199.4 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1059.3 | 1059.3 | 1059.3 | 100
| Внебюджетные источники | 10 | 10 | 10 | 100
Мероприятие подпрограммы 1 Организация парковочных мест на придомовых территориях д. 8, 14, 16 в пос. Котельский | Итого | 1217.9 | 1217.9 | 1217.9 | 100
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 191.4 | 191.4 | 191.4 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1016.9 | 1016.9 | 1016.9 | 100
| Внебюджетные источники | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
Мероприятие подпрограммы 1 установка металлического газонного ограждения около д.8 в пос. Котельский | Итого | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 100
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 8 | 8 | 8 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 100
| Внебюджетные источники | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100
Итого по муниципальной программе | Итого | 4268.5 | 4268.4 | 4268.4 | 99.9977
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 649.5 | 649.4 | 649.4 | 99.9846
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 3559 | 3559 | 3559 | 100
| Внебюджетные источники | 60 | 60 | 60 | 100
И.о. главы администрации Смирнова Е.Г.