## 1отч.
Отчет о выполнении муниципальной программы Котельского сельского поселения
«Реализация социально-значимых проектов на территории МО «Котельское сельское поселение"
За 9 месяцев 2020год
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |  | за январь - сентябрь 2020 года
| Источники финансирования | Планируемый объем финансирования | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения
на 2020год (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
«Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий МО "Котельское сельское поселение» | Итого | 3819.4 | 3412.6 | 3412.6 | 89.3491
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 190.9 | 170.6 | 170.6 | 89.3662
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 3568.5 | 3189.6 | 3189.6 | 89.3821
| Внебюджетные источники | 60 | 52.4 | 52.4 | 87.3333
Подпрограмма 1 | Итого | 2684.2 | 2277.5 | 2277.5 | 84.8484
«Развитие части территории МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2019г. в рамках расходов на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 134.1 | 113.9 | 113.9 | 84.9366
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 2500.1 | 2121.2 | 2121.2 | 84.8446
| Внебюджетные источники | 50 | 42.4 | 42.4 | 84.8
Мероприятие подпрограммы 1 Устройство пожарных водоемов в деревнях: Арболово, Большая Рассия, Вердия | Итого | 840 | 819 | 819 | 97.5
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 41.9 | 40.9 | 40.9 | 97.6134
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 782.4 | 762.8 | 762.8 | 97.4949
| Внебюджетные источники | 15.7 | 15.3 | 15.3 | 97.4522
Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение и установка детских игровых городков в деревнях: Хаболово, Вердия, Котлы | Итого | 360 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 18 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 335.3 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 6.7 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Спиливание аварийных деревьев в деревнях: Нарядово, Велькота | Итого | 200 | 200 | 200 | 100
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 10 | 10 | 10 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 186.3 | 186.3 | 186.3 | 100
| Внебюджетные источники | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 100
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонтучастков дорог местного значения в деревнях: Нарядово, Котлы, Савикино и пос. Тарайка | Итого | 1284.2 | 1258.5 | 1258.5 | 97.9988
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 64.2 | 63 | 63 | 98.1308
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1196.1 | 1172.1 | 1172.1 | 97.9935
| Внебюджетные источники | 23.9 | 23.4 | 23.4 | 97.9079
Подпрограмма 1 | Итого | 1135.2 | 1135.1 | 1135.1 | 99.9912
«Развитие части территории МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» в рамках расходов на реализацию областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлению местного самоупрапвления в иных формах на территории администратиывных центров муниципальных образований Ленинградской области» | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 56.8 | 56.7 | 56.7 | 99.8239
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1068.4 | 1068.4 | 1068.4 | 100
| Внебюджетные источники | 10 | 10 | 10 | 100
Мероприятие подпрограммы 1 Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки под уличными спортивными тренажерами у д.36, пос.Котельский | Итого | 250 | 250 | 250 | 100
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 235.3 | 235.3 | 235.3 | 100
| Внебюджетные источники | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100
Мероприятие подпрограммы 1 Устройство скейт-площадки у д.36, пос.Котельский | Итого | 885.2 | 885.1 | 885.1 | 99.9887
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 44.3 | 44.2 | 44.2 | 99.7743
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 833.1 | 833.1 | 833.1 | 100
| Внебюджетные источники | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 100
Итого по муниципальной программе | Итого | 3819.4 | 3412.6 | 3412.6 | 89.3491
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 190.9 | 170.6 | 170.6 | 89.3662
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 3568.5 | 3189.6 | 3189.6 | 89.3821
| Внебюджетные источники | 60 | 52.4 | 52.4 | 87.3333
И.о. главы администрации Смирнова Е.Г.