## 1отч.
Отчет о выполнении муниципальной программы Котельского сельского поселения
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
За 1 полугодие 2020 года
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |  | за январь -июнь 2020 года
| Источники финансирования | Планируемый объем финансирования | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения
на 2020год (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1 "Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры МО "Котельское сельское поселение" | Итого | 25621.6 | 2710 | 2710 | 10.577
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 2417.7 | 257.5 | 257.5 | 63.4627
| Средства районного бюджета | 1800 | 1764.5 | 1764.5 | 98.0278
| Средства бюджета Ленинградской области | 21403.9 | 688 | 688 | 4.5133
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Мероприятия по подключению многоквартирных домов к новой системе водоснабжения в п. Котельский | Итого | 1800 | 1764.5 | 1764.5 | 98.0278
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 1800 | 1764.5 | 1764.5 | 98.0278
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 60 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Техническое обслуживание газопроводов Котельского селського поселения | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 60 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 15856.7 | 715.5 | 715.5 | 4.5123
Мероприятие подпрограммы 1 Выполнение проектно-изыскательских работ и проведение работ по по строительству объекта «Распределительный газопровод в д.Котлы Кингисеппского района Ленинградской области» | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 612.7 | 27.5 | 27.5 | 4.4883
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 15244 | 688 | 688 | 4.5133
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 390 | 230 | 230 | 58.9744
Мероприятие подпрограммы 1 Разработка схем газоснабжения Нарядово, Валговицы, Березняки и расчет максимального часового расхода газа в д. Перелесье, Арболово, Нарядово | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 390 | 230 | 230 | 58.9744
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 167.9 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Содержание, обслуживание, объектов водоснабжения и водоотведения | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 167.9 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 3287 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт наружного участка тепловой сети от д. №1 до д. №2, пос.Котельский | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 578.1 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 2708.9 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 4060 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Реализация мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 609 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 3451 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 " Благоустройство территории в МО "Котельское сельское поселение" | Итого | 7836.3 | 5282.9 | 5282.9 | 67.4157
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 5836.3 | 3322.9 | 3322.9 | 56.935
| Средства районного бюджета | 2000 | 1960 | 1960 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 2 Организация уличного освещения | Итого | 4250.2 | 2960.3 | 2960.3 | 69.6508
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 4250.2 | 2960.3 | 2960.3 | 69.6508
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 2 Мероприятия по уничтожению борщевика на территории поселения | Итого | 88 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 88 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 2 Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка мусора, обкашивание территории, проектн. работы по благоустройству) | Итого | 818.5 | 208.9 | 208.9 | 25.5223
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 818.5 | 208.9 | 208.9 | 25.5223
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 2 Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Итого | 50 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 50 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 2 Организация и содержание мест захоронения | Итого | 379.6 | 130 | 130 | 34.2466
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 379.6 | 130 | 130 | 34.2466
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 2 Ремонт и содержание братских захоронений | Итого | 2250 | 1983.7 | 1983.7 | 88.1644
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 250 | 23.7 | 23.7 | 9.48
| Средства районного бюджета | 2000 | 1960 | 1960 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 " Развитие жилищного хозяйства на территории МО "Котельское сельское поселение" | Итого | 11.8 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 11.8 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 4 Ремонт муниципального жилья | Итого | 11.8 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 11.8 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | Итого | 33469.7 | 7992.9 | 7992.9 | 23.881
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 8265.8 | 3580.4 | 3580.4 | 43.3158
| Средства районного бюджета | 3800 | 3724.5 | 3724.5 | 98.0132
| Средства бюджета Ленинградской области | 21403.9 | 688 | 688 | 3.2144
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Глава администрации Кучерявенко Ю.И.