## 1отч.
Отчет о выполнении муниципальной программы Котельского сельского поселения
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
За 1 квартал 2020 года
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |  | за январь -март 2020 года
| Источники финансирования | Планируемый объем финансирования | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения
на 2020год (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1 "Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры МО "Котельское сельское поселение" | Итого | 3821.4 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 1333.4 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 1800 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 688 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Мероприятия по подключению многоквартирных домов к новой системе водоснабжения в п. Котельский | Итого | 1800 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 1800 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 60 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Техническое обслуживание газопроводов Котельского селського поселения | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 60 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 715.6 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Выполнение проектно-изыскательских работ и проведение работ по по строительству объекта «Распределительный газопровод в д.Котлы Кингисеппского района Ленинградской области» | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 27.6 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 688 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 390 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Разработка схем газоснабжения Нарядово, Валговицы, Березняки и расчет максимального часового расхода газа в д. Перелесье, Арболово, Нарядово | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 390 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 77.9 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Содержание, обслуживание, объектов водоснабжения и водоотведения | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 77.9 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 100 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт наружного участка тепловой сети от д. №1 до д. №2, пос.Котельский | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 100 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 677.9 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Реализация мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 677.9 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 " Благоустройство территории в МО "Котельское сельское поселение" | Итого | 7356.3 | 2731.7 | 2731.7 | 37.1342
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 5356.3 | 2731.7 | 2731.7 | 50.9998
| Средства районного бюджета | 2000 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 2 Организация уличного освещения | Итого | 3949.8 | 2632.1 | 2632.1 | 66.6388
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 3949.8 | 2632.1 | 2632.1 | 66.6388
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 2 Мероприятия по уничтожению борщевика на территории поселения | Итого | 88 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 88 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 2 Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка мусора, обкашивание территории, проектн. работы по благоустройству) | Итого | 818.5 | 69.6 | 69.6 | 8.5034
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 818.5 | 69.6 | 69.6 | 8.5034
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 2 Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Итого | 50 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 50 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 2 Организация и содержание мест захоронения | Итого | 200 | 30 | 30 | 15
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 200 | 30 | 30 | 15
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 2 Ремонт и содержание братских захоронений | Итого | 2250 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 250 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 2000 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 " Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды в МО "Котельское сельское поселение" | Итого | 500 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 500 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 3 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 12,13 пос. Котельский | Итого | 500 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 500 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | Итого | 11677.7 | 2731.7 | 2731.7 | 23.3924
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 7189.7 | 2731.7 | 2731.7 | 37.9946
| Средства районного бюджета | 3800 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 688 | 0 | 0 | 0
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Глава администрации Кучерявенко Ю.И.