## 1отч.
Отчет о выполнении муниципальной программы Котельского сельского поселения
"Развитие автомобильных дорог на территории МО "Котельское сельское поселение"
За 1 полугодие 2020 год
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |  | за январь -июнь 2020 года
| Источники финансирования | Планируемый объем финансирования | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения
на 2020год (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1 "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" | Итого | 14417.1 | 1601.6 | 1601.6 | 11.109
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 7200.6 | 1601.6 | 1601.6 | 22.2426
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 7216.5 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Содержание внутрипоселковых дорог муниципального значения (Расчистка дорог от снега, очистка проезжей части от мусора, устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, освещение территории вдоль дорог ) | Итого | 3409.5 | 1315.3 | 1315.3 | 38.5775
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 3409.5 | 1315.3 | 1315.3 | 38.5775
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1. Организация парковочных мест у домов 12,13 п. Котельский | Итого | 2080 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 2080 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги общего использования местного значения в д. Большое Руддилово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Итого | 795.1 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 119.3 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 675.8 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги общего использования местного значения в д. Савикино Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Итого | 2317 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 347.6 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1969.4 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги общего использования местного значения от контейнерной площадки до пожарного водоема в д. Большое Руддилово | Итого | 1080 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 151.2 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 928.8 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги общего использования местного значения от контейнерной площадки до дома №36 в д. Большое Руддилово | Итого | 882.5 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 132.4 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 750.1 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги общего использования местного значения от дома №б/н до пожарного щита в дер. Сашино | Итого | 734 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 110.1 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 623.9 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги общего использования местного значения в д. Котлы Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Итого | 2668.8 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 400.3 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 2268.5 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение щебня для ремонта участко автомобильных дорог общего использования местного значения. | Итого | 297 | 157.1 | 157.1 | 52.8956
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 297 | 157.1 | 157.1 | 52.8956
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Проведение экспертизы сметной документации. Проведение строительного конроля по ремонту дорог | Итого | 153.2 | 129.2 | 129.2 | 84.3342
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 153.2 | 129.2 | 129.2 | 84.3342
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | Итого | 14417.1 | 1601.6 | 1601.6 | 11.109
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 7200.6 | 1601.6 | 1601.6 | 22.2426
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 7216.5 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Глава администрации Кучерявенко Ю.И.