## 1отч.
Отчет о выполнении муниципальной программы Котельского сельского поселения
"Развитие автомобильных дорог на территории МО "Котельское сельское поселение"
За 1 квартал 2018года
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |  | за январь -март 2018 года
| Источники финансирования | Планируемый объем финансирования | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения
на 2018год (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1 "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" | Итого | 7533.7 | 705.7 | 705.7 | 9.3672
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 5220.4 | 705.7 | 705.7 | 13.5181
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 2313.3 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 1270.2 | 312.6 | 312.6 | 24.6103
Мероприятие подпрограммы 1 Содержание внутрипоселковых дорог муни-ципального значения | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 1270.2 | 312.6 | 312.6 | 24.6103
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Расходы на техобслуживание и ремонт уличного освещения, расположенного вдоль автомобильных дорог общего пользования | Итого | 1000 | 86.5 | 86.5 | 8.65
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 1000 | 86.5 | 86.5 | 8.65
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Изготовление технических планов и технических паспортов на дороги | Итого | 400 | 198.7 | 198.7 | 49.675
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 400 | 198.7 | 198.7 | 49.675
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Оценка технического состояния дорог | Итого | 800 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 800 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Экспертиза сметной документации по ремонту автомобильных дорог, технический надзор за ремонтом дорог, разработка документации безопасности дорожного движения | Итого | 200 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 200 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения дер. Удосолово ( от братского захоронения до клабдища) | Итого | 1305 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 107.2 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1197.8 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения дер. Войносолово ( от дома № 41 до дома № 56) | Итого | 931 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 75.5 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 855.5 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения дер. Караваево (от площади до выезда на асфальт) | Итого | 283 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 23 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 260 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 1344.5 | 107.9 | 107.9 | 8.0253
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 1344.5 | 107.9 | 107.9 | 8.0253
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | Итого | 7533.7 | 705.7 | 705.7 | 9.3672
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 5220.4 | 705.7 | 705.7 | 13.5181
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 2313.3 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Глава администрации Кучерявенко Ю.И.