## 1отч.
Отчет о выполнении муниципальной программы Котельского сельского поселения
«Реализация социально-значимых проектов на территории МО «Котельское сельское поселение"
За 1 полугодие 2018года
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |  | за январь -июнь 2018 года
| Источники финансирования | Планируемый объем финансирования | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения
на 2018год (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
«Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий МО "Котельское сельское поселение» | Итого | 3918.9 | 254.09 | 254.09 | 6.4837
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 304.9 | 23.1 | 23.1 | 7.5763
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 3564 | 230.99 | 230.99 | 6.4812
| Внебюджетные источники | 50 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | Итого | 2750 | 254.09 | 254.09 | 9.2396
«Развитие части территории МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» в рамках расходов на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 250 | 23.1 | 23.1 | 9.24
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 2500 | 230.99 | 230.99 | 9.2396
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт пожарных водоемов в д.Малая Рассия, дер.Тютицы, дер. Бабино пос. Тарайка | Итого | 1040 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 94.56 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 945.44 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение и установка детских городков в дер. Аарболово, Понделово, Валговицы | Итого | 300 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 27.27 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 272.73 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Спиливание аварийных деревьев в дер. Малая Рассия, д. Котлы,д.Елизаветино, д.Понделово, д. Хаболово | Итого | 600 | 254.09 | 254.09 | 42.3483
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 54.55 | 23.1 | 23.1 | 42.3465
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 545.45 | 230.99 | 230.99 | 42.3485
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт дорог в д. Понделово, Савикино | Итого | 810 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 73.62 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 736.38 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | Итого | 1168.9 | 0 | 0
«Развитие части территории МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» в рамках расходов на реализацию областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлению местного самоупрапвления в иных формах на территории администратиывных центров муниципальных образований Ленинградской области» | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 54.9 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1064 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 50 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Устройство детского городка в п. Котельский" | Итого | 1168.9 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 54.9 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1064 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 50 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | Итого | 3918.9 | 254.09 | 254.09 | 6.4837
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 304.9 | 23.1 | 23.1 | 7.5763
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 3564 | 230.99 | 230.99 | 6.4812
| Внебюджетные источники | 50 | 0 | 0
Глава администрации Кучерявенко Ю.И.