## 1отч.
Отчет о выполнении муниципальной программы Котельского сельского поселения
«Реализация социально-значимых проектов на территории МО «Котельское сельское поселение"
За 9 месяцев 2018года
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |  | за январь -сентябрь 2018 года
| Источники финансирования | Планируемый объем финансирования | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения
на 2018год (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
«Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий МО "Котельское сельское поселение» | Итого | 3922.7 | 3141.23 | 3141.23 | 80.0783
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 308.7 | 237.61 | 237.61 | 76.9712
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 3564 | 2853.62 | 2853.62 | 80.0679
| Внебюджетные источники | 50 | 50 | 50
Подпрограмма 1 | Итого | 2750 | 1980.26 | 1980.26 | 72.0095
«Развитие части территории МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» в рамках расходов на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 250 | 180 | 180 | 72
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 2500 | 1800.26 | 1800.26 | 72.0104
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт пожарных водоемов в д.Малая Рассия, дер.Тютицы, дер. Бабино пос. Тарайка | Итого | 1040 | 1029.58 | 1029.58 | 98.9981
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 94.56 | 93.6 | 93.6 | 98.9848
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 945.44 | 935.98 | 935.98 | 98.9994
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение и установка детских городков в дер. Аарболово, Понделово, Валговицы | Итого | 300 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 27.27 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 272.73 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Спиливание аварийных деревьев в дер. Малая Рассия, д. Котлы,д.Елизаветино, д.Понделово, д. Хаболово | Итого | 600 | 254.09 | 254.09 | 42.3483
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 54.55 | 23.1 | 23.1 | 42.3465
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 545.45 | 230.99 | 230.99 | 42.3485
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт дорог в д. Понделово, Савикино | Итого | 810 | 696.59 | 696.59 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 73.62 | 63.3 | 63.3 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 736.38 | 633.29 | 633.29 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | Итого | 1172.7 | 1160.97 | 1160.97
«Развитие части территории МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» в рамках расходов на реализацию областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлению местного самоупрапвления в иных формах на территории администратиывных центров муниципальных образований Ленинградской области» | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 58.7 | 57.61 | 57.61
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1064 | 1053.36 | 1053.36
| Внебюджетные источники | 50 | 50 | 50
Мероприятие подпрограммы 1 Устройство детского городка в п. Котельский" | Итого | 1172.7 | 1160.97 | 1160.97
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 58.7 | 57.61 | 57.61
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1064 | 1053.36 | 1053.36
| Внебюджетные источники | 50 | 50 | 50
Итого по муниципальной программе | Итого | 3922.7 | 3141.23 | 3141.23 | 80.0783
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 308.7 | 237.61 | 237.61 | 76.9712
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 3564 | 2853.62 | 2853.62 | 80.0679
| Внебюджетные источники | 50 | 50 | 50
Глава администрации Кучерявенко Ю.И.