## 1отч.
Отчет о выполнении муниципальной программы Котельского сельского поселения
"Развитие автомобильных дорог на территории МО "Котельское сельское поселение"
За 1 полугодие 2019 год
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |  | за январь -июнь 2019 года
| Источники финансирования | Планируемый объем финансирования | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения
на 2019год (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1 "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" | Итого | 11822.2 | 1414.3 | 1414.3 | 11.9631
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 6395.9 | 1414.3 | 1414.3 | 22.1126
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 3426.3 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 2000 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Содержание внутрипоселковых дорог муниципального значения (Расчистка дорог от снега, очистка проезжей части от мусора, устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, освещение территории вдоль дорог ) | Итого | 2152.5 | 1390.3 | 1390.3 | 64.59
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 2152.5 | 1390.3 | 1390.3 | 64.59
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение фронтального погрузчика | Итого | 2390 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 390 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 2000 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Изготовление технических планов и технических паспортов на дороги | Итого | 200 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 200 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома№18 до дома№53 дер. Березняки | Итого | 1563.8 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 215.9 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1347.9 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома№16 до дома№38 дер. Пумалицы | Итого | 549 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 75.8 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 473.2 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома№9 до дома№35 дер. Пумалицы | Итого | 549 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 75.8 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 473.2 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт дороги общего пользования местного значения Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Пиллово от автомобильной дороги "Подъезд к д.Пиллово" до Святого источника Почаевской Божьей Матери. | Итого | 927.5 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 185.5 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 742 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Работы по асфальтированию участков дороги в п. Котельский | Итого | 3490.4 | 24 | 24 | 0.6876
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 3490.4 | 24 | 24 | 0.6876
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | Итого | 11822.2 | 1414.3 | 1414.3 | 11.9631
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 6395.9 | 1414.3 | 1414.3 | 22.1126
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 3426.3 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 2000 | 0 | 0 | 0
Глава администрации Кучерявенко Ю.И.