## 1отч.
Отчет о выполнении муниципальной программы Котельского сельского поселения
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
За 2019год
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) |  | за январь -декабрь 2019 года
| Источники финансирования | Планируемый объем финансирования | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения
на 2019год (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1 "Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры МО "Котельское сельское поселение" | Итого | 15093.9 | 12844.7 | 12844.7 | 85.0986
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 1246.4 | 1104 | 1104 | 88.5751
| Средства районного бюджета | 283 | 283 | 283 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 13564.5 | 11457.7 | 11457.7 | 84.4683
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Итого | 2286.7 | 414 | 414 | 18.1047
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 260.5 | 235.5 | 235.5 | 90.4031
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 2026.2 | 178.5 | 178.5 | 8.8096
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 4089.6 | 3869.8 | 3869.8 | 94.6254
Мероприятие подпрограммы 1 Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Распределительный газопровод в д.Котлы Кингисеппского района Ленинградской области» | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 237.6 | 200.1 | 200.1 | 84.2172
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 3852 | 3669.7 | 3669.7 | 95.2674
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 343 | 336.7 | 336.7 | 98.1633
Мероприятие подпрограммы 1Техническое обслуживание газопроводов | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 60 | 53.7 | 53.7 | 0
| Средства районного бюджета | 283 | 283 | 283 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 199 | 128.7 | 128.7 | 64.6734
Мероприятие подпрограммы 1 Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 199 | 128.7 | 128.7 | 64.6734
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100
Мероприятие подпрограммы 1 Разработка схем газоснабжения поселения | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 100 | 100 | 100 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 8009.7 | 7929.6 | 7929.6 | 99
Мероприятие подпрограммы 1 Реализация мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 323.4 | 320.1 | 320.1 | 98.9796
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 7686.3 | 7609.5 | 7609.5 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 100
Мероприятие подпрограммы 1 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 " Благоустройство территории в МО "Котельское сельское поселение" | Итого | 7440.3 | 7331.3 | 7331.3 | 98.535
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 6364.9 | 6255.9 | 6255.9 | 98.2875
| Средства районного бюджета | 1075.4 | 1075.4 | 1075.4 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 2 Организация уличного освещения | Итого | 6510 | 6425.3 | 6425.3 | 98.6989
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 5434.6 | 5349.9 | 5349.9 | 98.4415
| Средства районного бюджета | 1075.4 | 1075.4 | 1075.4 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 2 Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка мусора, обкашивание территории, проектн. работы по благоустройству) | Итого | 624.4 | 620.3 | 620.3 | 99.3434
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 624.4 | 620.3 | 620.3 | 99.3434
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 2 Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Итого | 9 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 9 | 0 | 0 | 0
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 2 Организация и содержание мест захоронения | Итого | 281.1 | 270 | 270 | 96.0512
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 281.1 | 270 | 270 | 96.0512
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 2 Ремонт и содержание братских захоронений | Итого | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 99.3671
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 99.3671
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Формирование комфортной городской среды в МО "Котельское сельское поселение" | Итого | 10500 | 10500 | 10500 | 100
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 500 | 500 | 500 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства федерального бюджета | 3520 | 3520 | 3520 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 6480 | 6480 | 6480 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы3 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 7,8,9,11 и общественной территории пос. Котельский | Итого | 10500 | 10500 | 10500 | 100
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 500 | 500 | 500 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства федерального бюджета | 3520 | 3520 | 3520 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 6480 | 6480 | 6480 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 Развитие жилищного хозяйства в МО "Котельское сельское поселение" | Итого | 31485.7 | 14220.6 | 14220.6 | 45.1653
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 242.7 | 234.9 | 234.9 | 96.7862
| Средства районного бюджета | 1070 | 1062.1 | 1062.1 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 15317.7 | 4556.5 | 4556.5 | 0
| Средства федерального бюджета | 14855.3 | 8367.1 | 8367.1 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 4. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Итого | 1248.2 | 1248.2 | 1248.2 | 100
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 100
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства федерального бюджета | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1111.3 | 1111.3 | 1111.3 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 4. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Итого | 30237.5 | 12972.4 | 12972.4 | 42.9017
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 229 | 221.2 | 221.2 | 96.5939
| Средства районного бюджета | 1070 | 1062.1 | 1062.1 | 0
| Средства федерального бюджета | 14732.1 | 8243.9 | 8243.9 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 14206.4 | 3445.2 | 3445.2 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | Итого | 64519.9 | 44896.6 | 44896.6 | 69.5857
| Средства бюджета МО "Котельское сельское поселение | 8354 | 8094.8 | 8094.8 | 96.8973
| Средства районного бюджета | 2428.4 | 2420.5 | 2420.5 | 99.6747
| Средства бюджета Ленинградской области | 35362.2 | 22494.2 | 22494.2 | 63.6109
| Средства федерального бюджета | 18375.3 | 11887.1 | 11887.1 | 64.6906
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Глава администрации Кучерявенко Ю.И.