## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования "Котельское сельское поселение" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.06.2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2016 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км/ пог.м |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км/ пог.м |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 3256.279 | 2930.6 | 325.679 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3256.279 | 2930.6 | 325.679
в том числе по мероприятиям:
1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х
в том числе по объектам:
1.1. |  | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х
1.2 |  | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 6106 | 1.9652 | 3256.279 | 2930.6 | 325.679 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3256.279 | 2930.6 | 325.679
из них:
2.1 | Капитальный ремонт, всего: | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
2.1.1 |  | Х | [5 empty] | Х
2.1.2 |  | Х | [5 empty] | Х
2.2 | Ремонт, всего: | Х | 6106 | 1.9652 | 3256.279 | 2930.6 | 325.679 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3256.279 | 2930.6 | 325.679
в том числе по объектам:
2.2.1 | Ремонт участка автомобильной дороги от автодороги до братского захоронения д.Удосолово | Х | 2390 | 0.7966 | 1344.814 | 1210.3115 | 134.5025 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.814 | 1210.3115 | 134.5025 | Проведение конкурсных процедур для определения подрядчика согласно Федерального Закона » от 05.04.2013года №44-ФЗ
2.2.2 | Ремонт участка автомобильной дороги от магазина до дома №24 д.Маттия | Х | 1406 | 0.4686 | 652.134 | 586.9104 | 65.2236 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.134 | 586.9104 | 65.2236
2.2.3 | Ремонт участка автомобильной дороги от дома №5 до дома №13 д.Корветино | Х | 1410 | 0.4 | 818.358 | 736.5094 | 81.8486 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.358 | 736.5094 | 81.8486
2.2.4 | Ремонт участка автомобильной дороги от дома №15 до дома №31 д.Вердия | Х | 900 | 0.3 | 440.973 | 396.8688 | 44.1042 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.973 | 396.8688 | 44.1042
3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО: | Х | [5 empty] | Х
3.1 | Капитальный ремонт, всего: | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
3.1.1 |  | Х | [5 empty] | Х
3.1.2 |  | Х | [5 empty] | Х
3.2 | Ремонт, всего: | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
3.2.1 |  | Х | [5 empty] | Х
3.2.2 |  | Х | [5 empty] | Х
4 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. ВСЕГО: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе:
4.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
| Из них: |  |  | Х | [5 empty] | Х
| а) Капитальный ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
4.1.1 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.1.2 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
| б) Ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
4.1.3 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.1.4 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
Из них:
| а) Капитальный ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
4.2.1 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.2.2 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
| б) Ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
4.2.3 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.2.4 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
Администрация муниципального образования "Котельское сельское поселение" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
| Глава Администрации ________________ / Ю.И. Кучерявенко/ | [9 empty] | Главный бухгалтер ________________ / Е.М.Шарова/
МП