**А К Т**

**о результатах контрольного мероприятия**

проверка использования средств бюджета

МО «Кингисеппский муниципальный район», поступивших в 2018 году

в бюджет МО «Котельское сельское поселение»

на осуществление закрепленных за муниципальным образованием законодательством полномочий

г. Кингисепп 23 июля 2019 года

***1. Основание для проведения контрольного мероприятия****:* Соглашение от 30.12.2015 года №4 «О передаче полномочий контрольно-счетного органа МО «Котельское сельское поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2016-2019 годы», п.23, п.30 Плана работы Контрольно-счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2019 год (в новой редакции), распоряжение Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» от 24.06.2019 года №3.

***2. Цель и предмет контрольного мероприятия****:*

**-** анализ, оценка законности, результативности (эффективности и экономности), целевого использования средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район», поступивших в 2018 году в бюджет МО «Котельское сельское поселение»,

- проверка финансовых документов и исполнительной документации,

- проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

***3. Объект проверки:*** администрация муниципального образования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее - Администрация поселения).

***4. Проверяемый период****:* 2018 год.

***5. Срок проведения проверки****:* с 15 июля по 31 июля 2019г.

***6. Способ проведения контрольного мероприятия:*** камеральный.

***7.* *Должностное лица, уполномоченные на проведение контрольного мероприятия:*** главный инспектор Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» Ефименко О.Г.

***8. Должностные лица проверяемого объекта:***

Глава администрации МО «Котельское сельское поселение» Кучерявенко Юрий Иванович, главный бухгалтер Шарова Елена Михайловна.

***9. В ходе проверки установлено:***

В соответствии с решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.12.2017г. №480/3-с «О бюджете муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями и дополнениями), муниципальному образования «Котельское сельское поселение» утверждены иные межбюджетные трансферты за счет средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на осуществление закрепленных за муниципальным образованием поселения законодательством полномочий на общую сумму **4 763,9 тыс.руб.**

В соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных образований поселений Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее - Порядок), утвержденным вышеуказанным решением о бюджете (приложение №14), между администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» и администрацией МО «Котельское сельское поселение» заключено Соглашение от 09.01.2018г. №02-С (с изменениями и дополнениями от 10.09.2018г. №1, от 10.12.2018г. №2) о предоставлении в 2018 году межбюджетного трансферта за счет средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» бюджету МО «Котельское сельское поселение» на осуществление закрепленных за муниципальным образованием поселения законодательством полномочий на общую сумму 4 763,9 тыс.руб., в том числе:

*- на постановку на кадастровый учет земельных участков, занятых под общественными кладбищами – 911,6 тыс.руб.;*

*- на ремонт наружного участка тепловых сетей в п.Котельский (от котельной №9 до дома №3) – 652,6 тыс.руб.;*

*-на разработку градостроительной документации – 1 500,0 тыс.руб.;*

*- на реконструкцию водопроводной сети в п.Котельский – 1 500,0 тыс.руб.;*

*- на приобретение и монтаж бесшовного резинового покрытия из резиновой крошки для детского городка – 199,7 тыс.руб.*

В соответствии с заключенным Соглашением, комитетом финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», как главным распорядителем бюджетных средств, в течение 2018 года на основании заявок администрации МО «Котельское сельское поселение» и копий подтверждающих документов о приобретении товаров, работ и услуг, **перечислены** на лицевой счет администрации МО «Котельское сельское поселение» (далее – администрация поселения) иные межбюджетные трансферты из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» **в общей сумме 4 245,5 тыс.руб.,** что составило 89,1% от утвержденных плановых назначений в сумме 4 763,9 тыс.руб.

***В ходе проверки расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставленных на осуществление закрепленных за муниципальным образованием поселения законодательством полномочий, установлено следующее:***

1) В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ), администрацией МО «Котельское сельское поселение» заключены 10 (десять) муниципальных контрактов ***на общую сумму 911,5тыс.руб.***с ООО «БАЗИС» ***на выполнение кадастровых работ, подготовке межевых планов, земельных участков расположенных под общественными кладбищами:***

- вблизи д.Пуманицы (28000кв.м.), контракт от 15.01.2018г. №1/К на сумму 70,0тыс.руб.;

- вблизи д.Войносолово (9200кв.м.) и д.Липковицы (2300кв.м.), контракт от 25.01.2018г. №2/К на сумму 99,5тыс.руб.;

- в п.Тарайка (7500кв.м.) и в д.Тютицы (1500кв.м.), контракт от 01.02.2018г. №3/К на сумму 99,5тыс.руб.;

- в д.Ундово (8500кв.м.) и д.Раннолово (2400кв.м.), контракт от 20.02.2018г. №4/К на сумму 99,5тыс.руб.;

- в д.Вердия (2000кв.м.) и в д.Великино(2000кв.м.), контракт от 02.03.2018г. №5/К на сумму 81,5тыс.руб.;

- в д.Понделово (2000кв.м.) и д.Пиллово (7300кв.м.), контракт от 02.03.2018г. №6/К на сумму 99,5тыс.руб.;

- в д.Хаболово (8200кв.м.) и д.Арболово (1500кв.м.), контракт от 02.03.2018г. №7/К на сумму 99,5тыс.руб.;

- в д.Большие Валговицы (2000кв.м.) и в д.Березняки (2000кв.м.), контракт от 05.03.2018г. №8/К на сумму 81,5тыс.руб.;

- в д.Получье (2400кв.м.) и в д.Корветино (3000кв.м.), контракт от 05.03.2018г. №9/К на сумму 81,5тыс.руб.;

- в д.Бабино (7400кв.м.) и д.Неппово (4000кв.м.), контракт от 07.03.2018г. №10/К на сумму 99,5тыс.руб.

Содержание, цель, назначение, объемы, сроки, требования к проведению работ, исходные и выходные материалы определены в техническом задании, являющимся неотъемлемой частью контракта.

Согласно условиям контрактов, работы выполняются и оплачиваются поэтапно на основании акта выполненных работ. Окончательный срок выполнения работ - не позднее 15 декабря 2019 года.

Администрацией поселения на основании подписанных сторонами актов сдачи – приема работ, счетов на оплату от 14.09.2018г., от 10.12.2018г. произведена оплата за выполненные работы на общую сумму 771,5тыс.руб.

*Согласно пояснениям администрации МО «Котельское сельское поселение» бюджетные ассигнования 2018 года в сумме 140,1тыс.руб. не освоены в связи с тем, что отдельные кладбища находятся на землях Лесфонда. Постановка на кадастровый учет кладбищ затруднена и займет продолжительное время.*

2. В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, администрацией МО «Котельское сельское поселение» заключено 15 (пятнадцать) муниципальных контрактов ***на общую сумму 1 498,5тыс.руб.***с ООО «Научно-Исследовательский институт Перспективного Градостроительства (далее-ООО «НИИ ПГ») ***на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Котельское сельское поселение» в части внесения изменений:***

- в часть I «Порядок применений правил землепользования и застройки и внесения в них изменений» (контракт от 01.10.2018г. №14/К на сумму 99,9тыс.руб.);

- в часть III «Градостроительные регламенты» (контракт от 01.10.2018г. №15/К на сумму 99,9тыс.руб.);

- в часть II «Карта градостроительного зонирования» применительно к территории муниципального образования (вне границ населенных пунктов)» (контракт от 31.10.2018г. №16/К на сумму 99,9тыс.руб.);

- в часть II «Карта градостроительного зонирования» применительно к территории п.Котельский, д.Пумалицы (контракт от 31.10.2018г. №17/К на сумму 99,9тыс.руб.);

- в часть II «Карта градостроительного зонирования» применительно к территории п.Котлы, п.ст.Котлы (контракт от 31.10.2018г. №18/К на сумму 99,9тыс.руб.);

- в часть II «Карта градостроительного зонирования» применительно к территории д.Арболово, д.Бабино, д.Березняки, д.Большая Рассия (контракт от 31.10.2018г. №19/К на сумму 99,9тыс.руб.);

- в часть II «Карта градостроительного зонирования» применительно к территории д.Большие Валговицы, д.Большое Руддилово, п.ст.Валговицы, д.Великино (контракт от 31.10.2018г. №20/К на сумму 99,9тыс.руб.);

- в часть II «Карта градостроительного зонирования» применительно к территории д.Велькота. д.Вердия, д.Войносолово, х.Вольный (контракт от 31.10.2018г. №21/К на сумму 99,9тыс.руб.);

- в часть II «Карта градостроительного зонирования» применительно к территории п.Георгиевский, д.Елизаветино, д.Караваево, п.ст.Кихтолка (контракт от 31.10.2018г. №22/К на сумму 99,9тыс.руб.);

- в часть II «Карта градостроительного зонирования» применительно к территории д.Корветино, д.Крупино, п.ст.Кямиши, д.Липковицы (контракт от 31.10.2018г. №23/К на сумму 99,9тыс.руб.);

- в часть II «Карта градостроительного зонирования» применительно к территории д.Малая Рассия, д.Малое Руддилово, д.Марфицы. д.Матовка (контракт от 31.10.2018г. №24/К на сумму 99,9тыс.руб.);

- в часть II «Карта градостроительного зонирования» применительно к территории д.Маттия, д.Нарядово, п.Неппово, д.Перелесье (контракт от 31.10.2018г. №25/К на сумму 99,9тыс.руб.);

- в часть II «Карта градостроительного зонирования» применительно к территории д.Пиллово, д.Получье, д.Понделово, д.Раннолово (контракт от 31.10.2018г. №26/К на сумму 99,9тыс.руб.);

- в часть II «Карта градостроительного зонирования» применительно к территории д.Ряттель, д.Савикино, д.Сащино, п.Тарайка (контракт от 31.10.2018г. №27/К на сумму 99,9тыс.руб.);

- в часть II «Карта градостроительного зонирования» применительно к территории д.Тютицы, д.Удосолово, д.Ундово, д.Хаболово (контракт от 31.10.2018г. №28/К на сумму 99,9тыс.руб.);

Согласно условиям контракта, на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ, счетов на оплату от 22.10.2018г., от 30.11.2018г., Администрацией поселения произведена оплата за выполненные работы в полном объеме (п/п от 13.11.2018г. №3356,3357, от 18.12.2018г. №3811-3823).

***Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» установлено:***

*Администрацией МО «Котельское сельское поселение» допущено* ***искусственное дробление закупок,*** *однородных по своему содержанию, путем заключения 15 муниципальных контрактов без использования конкурентных способов определения поставщика на общую сумму 1 498 500руб. (15 контрактов х 99 900рублей), заключенных с одним поставщиком - ООО «Научно-Исследовательский институт Перспективного Градостроительства» (далее - ООО «НИИ ПГ»),* ***с общим предметом закупки - на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Котельское сельское поселение»****, с одним сроком исполнения – в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения контакта), 13 контрактов (№16/К-№28/К) с одной датой заключения – 31.10.2018 года, контракты №14/К и 15/К от 01.10.2018г.*

***Дробление закупок является нарушением статей 8, 24, 93 Закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ и административным правонарушением, предусмотренным статьей 7.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее-КоАП),*** *поскольку искусственное дробление закупок фактически является уходом от проведения конкурсных процедур, влекущее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки* ***приводящее к ограничению конкуренции,*** *создает преимущественные условия для единственного поставщика и не способствует повышению эффективности использования бюджетных средств.*

*Кроме того, дробление закупок повышает риски завышения стоимости, неполной и некачественной поставки, необоснованности и неэффективности закупки товаров (работ, услуг), поскольку публичность (открытость) информации о закупках у единственного поставщика существенно меньше, чем при конкурентных способах.*

***Согласно позиции Федеральной антимонопольной службы России*** *(письмо об 07.02.2019г. №МЕ/8739/13):*

*«Заключение договоров на идентичный предмет закупки в незначительный период времени с одним и тем же лицом может квалифицироваться антимонопольным органом как* ***нарушением статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»,*** *выразившееся в достижении антиконкурентного соглашения, что свидетельствует об умышленном разделении предмета поставки, выполнения работ, оказания услуг со стороны заказчиков на несколько раздельных договоров в целях обхода необходимости проведения конкурентных процедур закупок товаров, работ, услуг.».*

*Указанное нарушения является* ***административным правонарушением, предусмотренным статьей 14.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее-КоАП),*** *- действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, заключение ограничивающего конкуренцию соглашения.*

*Аналогичная позиция нарушений в части дробления закупок отражена в Определении Конституционного Суда РФ от 23.11.2017г. №2640-О, Определении Верховного Суда РФ от 05.07.2018г. №309-КГ18-8614 по делу №А34-4692/2017, Определении Верховного Суда РФ от 07.11.2017г. №308-ЭС17-15799.*

3. В соответствии с Законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ, на основании протокола рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от 28.08.2018г. (извещение №0145300009018000012), администрацией МО «Котельское сельское поселение» заключен муниципальный контрактот 08.09.2018года №0145300009018000012-0066847-01 с ООО «ПромТехСтрой»(дополнительное соглашение от 14.09.2018г. №1) ***на******выполнение работ по ремонту наружного участка тепловых сетей в п.Котельский Кингисеппского района Ленинградской области (от котельной №9 до дома №3)*** на сумму 12 986,7тыс.руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» ***в сумме 649,4тыс.руб.***Состав, объем, стоимость работ определены локальной сметой и техническим заданием, являющиеся неотъемлемой частью контракта.

Согласно условиям контракта, на основании подписанных приемочными комиссиями акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией от 26.10.2018г., акта на гидравлические испытания трубопроводов (после ремонта) от 26.10.2018г., акта готовности объекта к эксплуатации после ремонта от 26.10.2018г., подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 26.10.2018года, счета на оплату от 26.10.2018г. №59, платежными поручениями от 08.11.2018 года №3298, от 12.11.2018г. №3351, от 14.11.2018г. №3374 произведена оплата за выполненные работы в полном объеме.

4. В соответствии с Законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ, на основании протокола рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от 11.09.2018г. (извещение №0145300009018000013), администрацией МО «Котельское сельское поселение» заключен муниципальный контрактот 22.09.2018года №0145300009018000013-0066847-02 с ООО «Спецстрой» ***на******выполнение работ по реконструкции водопроводной сети в п.Котельский Кингисеппского района Ленинградской области*** на сумму 30 923,6 тыс.руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» ***в сумме 1 236,6тыс.руб.***Состав, объем, стоимость работ определены сводным сметным расчетом стоимости строительства (объектным сметным расчетом №01-01 «Подготовительные работы», №02-01 «Водопровод», локальными сметными расчетами с №01-01-04 по №01-01-03, с №02-01-01 по №02-01-05, №07-01-01, №09-01-01 и техническим заданием, являющиеся неотъемлемой частью контракта. ***Срок выполнения работ - до 30.11.2018 года включительно.***

В связи с выявленным несоответствием проектной категории грунтов при проведении инженерно-геологических изысканий с фактическими грунтами, а именно, при производстве земляных работ обнаружено, что на всю глубину траншеи за исключением растительного слоя в 30-40см присутствует сплошной известняк по всей трассе водопровода, ответственными представителями Заказчика, Подрядчика и представителя проектной организации ООО «Стройстандарт» составлен и подписан акт №1 от 29.10.2019г. На основании указанного акта, между Заказчиком (Администрацией поселения) и Подрядчиком (ООО «Спецстрой») подписано дополнительное соглашение от 30.10.2018г. №1 о выполнении дополнительных работ наружной сети водоснабжения и об увеличении суммы контракта на 2 953,3тыс.руб., в соответствии с локальной сметой №02-01-01 (доп), являющейся неотъемлемой частью дополнительного соглашения от 30.10.2018г. №1.

Согласно дополнительному соглашению от 30.10.2018г. №1 ***общая стоимость работ по контракту составляет 33 876,9тыс.руб.,*** в том числе:

- средства бюджета Ленинградской области – 32 522,2тыс.руб.;

- средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» - 1 354,7тыс.руб.

*Согласно п.10 технического задания к контракту: «Приемка работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика и эксплуатирующей организации, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора.». В ходе проверки распоряжение администрации поселения об утверждении состава приемочной комиссии, акты (заключения) комиссии о приемке выполненных работ, не предоставлены.*

В соответствии с п.3.2 контракта, на основании актов о приёмке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ (КС-3), счетов на оплату, администрацией МО «Котельское сельское поселение» произведена оплата за фактически выполненные работы в общей сумме 28 161,0тыс.руб., *из них 1 126,4тыс.руб. – средства, предоставленные из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» (п/п от 07.11.2018г. №3213, от 25.12.2018г. №4059,4060):*

1. Акт №1 о приемке выполненных работ (КС-2) по смете 02-01-01 «Наружные сети водоснабжения», справка №1 о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет №4 на оплату от 23.10.2018г. на сумму 6 662,7тыс.руб.;
2. Акт о приемке выполненных работ №2 по смете 01-01-01 «Вырубка деревьев», Акт о приемке выполненных работ №3 по смете 01-01-02 «Разбивка осей трассы», Акт о приемке выполненных работ №4 по смете 01-01-03 «Контрольно-исполнительная съемка», Акт о приемке выполненных работ №5 по смете №02-01-01 «Наружные сети водоснабжения», Акт о приемке выполненных работ №6 по смете 02-01-03 «Очистка артезианских скважин», Акт выполненных работ №02-01-01(доп) «Наружные сети водоснабжения» о приемке выполненных работ (КС-2), справка №2 о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет №9 на оплату от 30.10.2018г. на сумму 20 666,2тыс.руб.;
3. Акт №7 о приемке выполненных работ по смете 02-01-05 «Автоматика» (КС-2), справка №3 о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет №11 на оплату **от 20.12.2018г.** на сумму 832,1тыс.руб.

***В ходе проверки*** ***Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» установлено,*** *что администрацией МО «Котельское сельское поселение»* ***меры ответственности к Подрядчику*** *(ООО «Спецстрой»)* ***за нарушение условий контракта, не применены:***

1). *В нарушение ст.314 Гражданского кодекса РФ, п.2.1 муниципального контракта, Подрядчиком* ***нарушены сроки выполнения работ по смете №02-01-05 «Автоматика» на 20 календарных дней.*** *Согласно условиям контракта срок выполнения работ -* ***до 30 ноября 201 года.*** *Акт о приёмке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) составлены и подписаны Сторонами - 20 декабря 2018г., т.е. с задержкой на 20 календарных дней.*

*В нарушение ст.34, п.3 ч.1 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ, п.6.6 контракта, Заказчиком (Администрацией поселения)* ***меры ответственности (взыскание неустойки, пени, штрафы) к подрядчику за нарушение условий контракта, а именно, сроков выполнения работ, не применялись,***  *не было направлено требование об уплате неустойки,* ***что является потерями бюджета.*** *Согласно расчету Контрольно-счетной палаты сумма неустойки за просрочку выполнения работ на 20 календарных дней составила –* ***4 299руб.29коп.*** *(832120,15руб. x 20 дн. x 1/300 x 7,75% = 4 299,29руб.).*

***Контрольно-счетная палата обращает внимание,*** *что в случае нарушения Подрядчиком условий контракта, Заказчик вправе осуществлять оплату контракта путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени) в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса РФ. Кроме того, согласно п.6.18 Контракта: «Заказчик вправе вычесть сумму неустойки (штрафа, пени) рассчитанную в соответствии с условиями Контракта из суммы, подлежащей уплате Подрядчику и перечислить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Поселения».*

*2). В нарушение условий контракта Подрядчиком* ***не выполнены следующие работы на сумму 5 715,9тыс.руб****., в т.ч. в сумме 228,3тыс.руб. за счет средств районного бюджета:*

*- по смете 01-01-04 «Демонтаж существующей водонапорной башни»;*

*- по смете 02-01-02 «Строительство водонапорной башни»;*

*-по смете 02-01-04 «Электроснабжение»;*

*- по смете07-01-01 «Восстановление дорожного покрытия»;*

*-по смете 09-01-01 «Утилизация отходов».*

*В нарушение ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, раздела 6 контракта, Заказчиком (Администрацией поселения)* ***меры ответственности (взыскание неустойки, пени, штрафы, банковской гарантии) к подрядчику за неисполнение обязательств по контракту, не применены.***

*Соглашение о расторжение контракта, изменение сроков выполнения работ, претензионные требования, в ходе проверки не предоставлены. На момент проверки, контракт в Единой информационной системе находится в статусе «Исполнение».*

***Контрольно-счетная палата обращает внимание:***

*Согласно п.9 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ если контракт,* ***предметом которого является выполнение работ по*** *строительству,* ***реконструкции,*** *капитальному ремонту, сносу* ***объекта капитального строительства****, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения,* ***в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию,******либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок,******допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.*** *При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта.*

*Полагаем, что допустимо включить в проект контракта условие о том, что при наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств (см.* [*Решение*](consultantplus://offline/ref=00EC589EA2B011D51ABA7A3610D87F3415E7ECE45F48375CA1D884FC79C03AE1D82CDEC8F9391D39579D3C5C6F0ED269B1BB8A5409A8A979L2ICH) *Свердловского УФАС России от 02.06.2016 по жалобе N 724-З). Аналогичное условие включается также в типовые контракты (см.* [*п. 14.4*](consultantplus://offline/ref=00EC589EA2B011D51ABA643014B02A671AEDE9EA5F4C375CA1D884FC79C03AE1D82CDEC8F9391F3A539D3C5C6F0ED269B1BB8A5409A8A979L2ICH) *Типового контракта, утвержденного Приказом Минздрава России от 15.10.2015 N 724н).*

*Изменение сроков исполнения контракта возможно также* ***при уменьшении казенному учреждению ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств*** *(*[*п. 6 ст.161*](consultantplus://offline/ref=00EC589EA2B011D51ABA643014B02A671BE6EAE15C4E375CA1D884FC79C03AE1D82CDEC8F93A19335F9D3C5C6F0ED269B1BB8A5409A8A979L2ICH) *БК РФ,* [*п.6 ч.1 ст.95*](consultantplus://offline/ref=00EC589EA2B011D51ABA643014B02A671BE6E4E25A4E375CA1D884FC79C03AE1D82CDEC8F9381E3A5F9D3C5C6F0ED269B1BB8A5409A8A979L2ICH) *Закон N 44-ФЗ). Согласно дополнительному Соглашению №2 от 26.12.2018г. с Комитетом по ЖКХ Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета, сумма ассигнований на реконструкцию водопроводной сети в п.Котельский была уменьшена на 7 440,0тыс.руб. и составила 29 684,0тыс.руб. при первоначальной сумме 37 127,0тыс.руб.*

*Во всех случаях для изменения условий контракта необходимо было заключить с контрагентом дополнительное соглашение.*

*В результате бездействия должностных лиц администрации МО «Котельское поселение»* ***потери бюджета Поселения*** *за неисполнение Подрядчиком исполнения обязательств, согласно разделу 6 контракта, по состоянию на 23 июля 2019года (на момент проверки) составили* ***в сумме 6 527 719,58руб.***

*- штраф 1 546 179,50руб. за неисполнение обязательств,*

*- неустойка в сумме 343 001,58руб. за 235 дней просрочки исполнения обязательств,*

*- 4 638 538,50руб. – сумма банковской гарантии от 18.09.2018г. №18777-447-261456 за неисполнение подрядчиком обязательств (утратившая силу 31 января 2019 года).*

*3). В ходе проверки* ***установлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ*** *«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон №44-ФЗ),* ***постановления Правительства РФ от 28.11.2013г. №1084*** *о порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (далее – Порядок №1084):*

*- в нарушение ч.2 ст.103 Закона №44-ФЗ, Правил №1084, информация об исполнении контракта, информация об оплате контракта, документы подтверждающие исполнение (акты приемочной комиссии, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета на оплату, платежные поручения) – не размещены в ЕИС;*

*- на момент проверки, контракт в ЕИС находится в статусе «исполнение».*

*Указанные нарушения содержат состав административного правонарушения, предусмотренного частью* ***7.31 КоАП*** *«Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».*

5. В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ), администрацией МО «Котельское сельское поселение» заключены договоры от 10.12.2018 года №026-170918, №025-170918 с ООО «ЭкоСтайл» ***на поставку бесшовного покрытия из резиновой крошки для детского городка на сумму 99,8тыс.руб. и на оказание услуг по монтажу******бесшовного резинового покрытия из крошки для детского городка на сумму 99,8тыс.руб.*** за счет межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»***.***

Договоры оплачены Администрацией поселения в полном объеме на основании подписанных сторонами товарной накладной от 17.12.2018г. №39, акта о приемке выполненных работ от 17.12.2018г. №1, счетов на оплату от 17.12.2018г. №50, №51 от 10.09.2018г. №31 (п/п от 25.12.2018г. №4061, №4062).

В соответствии с отчетом на 01.01.2019 года об использовании целевых иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» бюджету МО «Котельское сельское поселение» и согласно уведомлениям по расчетам между бюджетами от 29.12.2018г. №181/906, №182/906, №184/906, комитетом финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» зачтены, подтвержденные документами, расходы администрации МО «Котельское сельское поселение», произведенные за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на осуществление закрепленных за муниципальным образованием законодательством полномочий **в общей сумме 4 245,5тыс.руб.**

В ходе проверки, нецелевого расходования бюджетных средств, не установлено.

Главный инспектор Глава администрации

Контрольно-счетной палаты МО МО «Котельское

«Кингисеппский муниципальный район» сельское поселение»

О.Г.Ефименко Ю.И.Кучерявенко

Главный бухгалтер

Е.М.Шарова